## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN: Hệ thống mạng xã hội chia sẻ hành trình học tập, dự án và kết nối bạn bè.
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Lê Phương Linh
Quản trị dự án: | Lê Phương Linh
Ngày bắt đầu: | 2025-07-07 | Ngày kết thúc: | 12/8/2025
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống mạng xã hội chia sẻ hành trình học tập, dự án và kết nối bạn bè: - Đăng tải bài viết liên quan đến cuộc sống, công việc, học tập - Tương tác mạng xã hội (bình luận, thả cảm xúc, lưu bài viết, report)
Phạm vi dự án: |  | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai:
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
Dự án: Hệ thống mạng xã hội chia sẻ hành trình học tập, dự án và kết nối bạn bè
Từ ngày : 7/7/2025
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Xác định phạm vi, công nghệ, tiến độ | 1 ngày | 1500000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Hoàn thiện SRS, Use Case, Business Rules | 8h | 800000
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 4h | 400000
4 | Thiết kế ERD | ERD, script database, khung module chức năng | 4h | 400000
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 12-15 màn hình. | 4h | 600000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản lí tài khoản |  | 4.5 ngày | 9000000
1.1 | Đăng kí tài khoản
1.2 | Đăng nhập, Đăng xuất
1.3 | Quản lí hồ sơ cá nhân
Xem hồ sơ cá nhân
Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
1.4 | Đổi mật khẩu
2 | Quản lý bài viết |  | 6 ngày | 14000000
2.1 | Đăng bài
Đăng trạng thái, status
Đăng ảnh kèm caption
2.2 | Chỉnh sửa bài viết
2.3 | Xóa bài viết
2.4 | Hiển thị newfeed
2.5 | Xem chi tiết bài viết
2.6 | Chia sẻ tài liệu học tập
Đăng tài liệu học tập (kèm tag học tập, skill…)
3 | Tương tác bài viết |  | 2 ngày | 4000000
3.1 | Bình luận
3.2 | Thả cảm xúc
3.3 | Lưu bài viết
4 | Quản lí bài học/dự án cá nhân |  | 6 ngày | 18000000
4.1 | Đăng bài đăng về kinh nghiệm, tài liệu
4.2 | Cập nhật tiến trình học tập, % hoàn thành
4.3 | Đăng tải dự án, nhóm dự án
1900-01-03 09:36 | Quản lí porfolio cá nhân
5 | Kết nối bạn bè |  | 5 ngày | 11000000
5.1 | Gửi lời mời kết bạn
5.2 | Chấp nhận / Từ chối
5.3 | Hủy lời mời / hủy kết bạn
5,4 | Danh sách bạn bè
6 | Thông báo |  | 3 ngày | 6000000
6.1 | Hiển thị thông báo
6,2 | Đánh dấu, hiện thông báo đã đọc
7 | Quản trị hệ thống |  | 5 ngày | 16000000
7.1 | Quản lí người dùng
Mở / Khóa tài khoản người dùng
Chỉnh sửa thông tin người dùng
7.2 | Quản lí bài viết
Xem report về bài viết
Khóa bài viết
Đánh dấu bài viết vi phạm (tiêu chuẩn từ khóa, ngôn ngữ)
8 | Kiểm thử và hoàn thiện
8.1 | Kiểm thử backend |  | 1 ngày | 800000
8.2 | Kiểm thử frontend |  | 1 ngày | 800000
8,3 | Sửa lỗi, review và tối ưu |  | 0.5 ngày | 400000
|  | Tổng | 36 ngày | 83700000

## 3. Master Plan
Dự án Hệ thống mạng xã hội chia sẻ hành trình học tập, dự án và kết nối bạn bè | [58 empty] | [42]
Người lập: Lê Phương Linh |  |  |  | Project Start: | 2026-07-07
|  |  |  | Display: | Daily
|  |  |  | Display Period: | 10 | time axis 2026-07-16 to 2026-09-08
[11 empty] | 16 Jul '26 | 17 Jul '26 | 18 Jul '26 | 19 Jul '26 | 20 Jul '26 | 21 Jul '26 | 22 Jul '26 | 23 Jul '26 | 24 Jul '26 | 25 Jul '26 | 26 Jul '26 | 27 Jul '26 | 28 Jul '26 | 29 Jul '26 | 30 Jul '26 | 31 Jul '26 | 1 Aug '26 | 2 Aug '26 | 3 Aug '26 | 4 Aug '26 | 5 Aug '26 | 6 Aug '26 | 7 Aug '26 | 8 Aug '26 | 9 Aug '26 | 10 Aug '26 | 11 Aug '26 | 12 Aug '26 | 13 Aug '26 | 14 Aug '26 | 15 Aug '26 | 16 Aug '26 | 17 Aug '26 | 18 Aug '26 | 19 Aug '26 | 20 Aug '26 | 21 Aug '26 | 22 Aug '26 | 23 Aug '26 | 24 Aug '26 | 25 Aug '26 | 26 Aug '26 | 27 Aug '26 | 28 Aug '26 | 29 Aug '26 | 30 Aug '26 | 31 Aug '26 | 1 Sep '26 | 2 Sep '26 | 3 Sep '26 | 4 Sep '26 | 5 Sep '26 | 6 Sep '26 | 7 Sep '26 | 8 Sep '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 2026-07-07 | 8/7/206 | 1 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 63
1 | Khởi động dự án |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-07-08 | 8/7/207 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-07-09 | 8/7/208 | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-07-10 | 8/7/209 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
5 | Kich-off dự án |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-07-11 | 8/7/210 | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 1 | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-08-08 | 2026-09-08 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-08-10 | 2026-09-10 | 1
4 | Thiết kế các module chức năng |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 1
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 1 | 2018-09-01
III | Triển khai và phát triển hệ thống |  |  |  | 2026-09-07
1 | Quản lí tài khoản |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-09-07 | 2026-11-07 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-09
1.1 | Đăng nhập, Đăng kí, Đăng xuất |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-09-08 | 2026-11-08 | 1
| Đăng nhập/Đăng xuất |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-09-09 | 2026-11-09
| Đăng kí |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-09-10 | 2026-11-10
1.2 | Phân quyền, bảo mật hệ thống |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-10-07 | 2026-12-07 | 2
| Phân quyền admin/user |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-10-08 | 2026-12-08 | 2
| Quên mật khẩu |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-10-09 | 2026-12-09 | 1
2 | Quản lí bài viết |  | Lê Phương Linh |  | 2026-12-07
2.1 | Đăng bài viết (trạng thái, hình ảnh, status…) |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-12-07 |  | 1
2.2 | Sửa bài viết |  | Lê Phương Linh | 70% | 14/7/2026
2.3 | Xóa bài viết |  | Lê Phương Linh | 0%
2.4 | Hiển thị newsfeed |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-12-07 |  | 1
2.5 | Xem chi tiết bài viết |  | Lê Phương Linh | 70% | 14/7/2026 |  | 3
Lê Phương Linh
3 | Quản lí dự án, tài liệu |  | Lê Phương Linh | 0%
3.1 | Đăng bài viết học tập, tài liệu |  | Lê Phương Linh | 100% |  |  | 0.5
3.2 | Cập nhật tiến độ, quá trình học tập |  | Lê Phương Linh | 0%
3.3 | Chia sẻ dự án, portfolio cá nhân |  | Lê Phương Linh | 0%
4 | Quản lý tài khoản |  | Lê Phương Linh
4.1 | + Xem thông tin tài khoản |  | Lê Phương Linh | 100% | 13/7/2026 |  | 0.5
4.2 | + Đổi mật khẩu |  | Lê Phương Linh | 0% |  |  | 0.5
4.3 | Cập nhập thông tin |  | Lê Phương Linh | 0%
Lê Phương Linh
5 | Tương tác mạng xã hội |  | Lê Phương Linh | 0%
5.1 | Bình luận vào bài viết |  | Lê Phương Linh
5.2 | Thả cảm xúc |  | Lê Phương Linh
5.3 | Lưu bài viết |  | Lê Phương Linh
5.4 | Nhận thông báo (bài viết, kết bạn, bình luận...) |  | Lê Phương Linh
5.5 | Report (bài viết, người dùng) |  | Lê Phương Linh
Lê Phương Linh
6 | Kết nối bạn bè |  | Lê Phương Linh | 100% | 13/7/2026 | 13/7/2026 | 1
| Gửi/Thu hồi lời mời kết |  | Lê Phương Linh | 100% | 13/7/2027 | 13/7/2027 | 1
| Xem danh sách gợi ý |  | Lê Phương Linh | 100% | 13/7/2028 | 13/7/2028 | 1
| Xem danh sách bạn bè, thông tin trang cá nhân |  | Lê Phương Linh | 100% | 13/7/2029 | 13/7/2029 | 1
Lê Phương Linh
7 | Quản lí hệ thống (admin) |  | Lê Phương Linh | 0%
7.1 | Quản lí chung |  | Lê Phương Linh | 0%
| Số lượng người dùng mới trong ngày |  | Lê Phương Linh | 0%
| Số lượng bài viết mới trong ngày |  | Lê Phương Linh | 0%
| Số lượng report |  | Lê Phương Linh | 0%
7.2 | Quản lí người dùng |  | Lê Phương Linh | 0%
| Xem thông tin chi tiết |  | Lê Phương Linh | 0%
| Mở/Khóa người dùng |  | Lê Phương Linh | 0%
7.3 | Quản lí report |  | Lê Phương Linh | 0%
| Các từ ngữ, câu chữ bị cấm |  | Lê Phương Linh | 0%
| Duyệt các nội dung bị report |  | Lê Phương Linh | 0%
|  |  | Lê Phương Linh | 0%
8 | Tích hợp mở rộng |  | Lê Phương Linh | 0%
3.1 | Tích hợp email |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-11-07 |  | 0.5
3.2 | Tích hợp thông báo thời gian thực (WebSocket) |  | Lê Phương Linh | 0%
3.3 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | Lê Phương Linh | 0%
Lê Phương Linh
9 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Lê Phương Linh | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5
| Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Lê Phương Linh | 100%
| Test UAT hệ thống |  | Lê Phương Linh | 100%
V | Nghiệm thu dự án
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  |  | 0%
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  |  | 0%

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Dự án Hệ thống mạng xã hội chia sẻ hành trình học tập, dự án và kết nối bạn bè
1 |  |  | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án
2 |  |  | BA | Phân tích nghiệp vụ
3 |  |  | Developer | Lập trình backend
4 |  |  | Developer | Lập trình frontend
5 |  |  | Tester | Kiểm thử hệ thống
6
7
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7